## Seguimiento
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Entidad: Grupo Energía Bogotá S.A ESP
Vigencia: 2022
Fecha de Publicación: 10/09/2022
Fecha de Corte de Seguimiento: 31/08/2022
Seguimiento Auditoría General
Componente | Actividades programadas | Meta/ Producto | Responsable | % de avance | Observaciones
1 | Revisión anual de la politica de riesgos | Politica de riesgos revisada | Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) | 50% | Se llevó a cabo una nueva revisión de la política de gestión de riesgos atendiendo las directrices de la Gerencia de Procesos respecto a la integración de la Política de Riesgos con el Modelo de Gestión Integral de Riesgos. Se trabajó en esta integración la cual fue revisada por la Gerencia de Procesos. Actualmente se encuentra en instacia de revisión y aprobación por parte de la Dirección de Planeación Estratégica.
1 | Actualización mapa de riesgos de fraude y corrupción | Matrices actualizadas de riesgos de fraude y corrupción | Dirección de Cumplimiento, Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) | 66% | Se ha solicitado 4 veces durante el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2022. que las áreas estrategicas efectúan reportes frente a los riesgos estrategicos de fraude y corrupción informen acerca de los controles existentes y la materialización de algún riesgo. Adiconalmente, en conjunto con un contrista, se efectuaron modificaciones a la matriz de riesgos estratégicos de fraude y corrupción, los cuales se encuentran en revisión interna de la Dirección Corporativa de Cumplimiento.
1 | Divulgación de la matriz actualizada de riesgos de fraude y corrupción | Divulgacion a través de medios de comunicación internos de las matrices actualizadas de riesgos de fraude y corrupción | Dirección de cumplimiento | 66% | Se ha solicitado 4 veces durante el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2022. que las áreas estrategicas efectúan reportes frente a los riesgos estrategicos de fraude y corrupción informen acerca de los controles existentes y la materialización de algún riesgo.
1 | Realizar monitoreo a la gestión de riesgo de fraude y corrupción | Monitoreo | Dirección de Cumplimiento, Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) | 66% | Se ha solicitado 4 veces durante el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2022. que las áreas estrategicas efectúan reportes frente a los riesgos estrategicos de fraude y corrupción informen acerca de los controles existentes y la materialización de algún riesgo.
1 | Seguimiento a la ejecución de controles de fraude y corrupción | Mediante muestreo, se seleccionaran controles antifraude y anticorrupción, y se realizaran pruebas de recorrido para evaluar la eficacia y operatividad de dichos controles. | Dirección de Cumplimiento, Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) | 66% | La matriz se encuentra publicada y disponible para consulta en la página web del Grupo Energía Bogotá y se socializa en las capacitaciones de inducción para colaboradores del GEB. Se modificó la periodicidad (Bimestral) en la cual se solicita la información sobre los controles a las áreas estratégicas. Adicionalmente se efectuó una revisión, actualización y propuesta de nuevos riesgos y controles por parte de dos contratistas (PPU y Miller and Chevalier)
3 | Elaborar y publicar información relevante periódica con información corporativa relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010 | Publicar el 100% de la información relevante en los plazos establecidos en la Ley | Dirección de Asuntos Corporativos | 100% | En lo corrido del año 2022 la Sociedad ha publicado mediante el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV) administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia de forma periódica distintos comunicados e informacion corporativa relevante. En consecuencia, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022 se han efectuado 29 publicaciones, las cuales contenían información de importancia para el mercado y se enmarcaban dentro de los supuestos previstos en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, cuyo detalle se encuentra en el documento que remitimos como anexo.
3 | Elaborar y publicar informes periódicos de resultados en los términos de los artículos 5.2.4.1.2 y 5.2.4.1.3 del Decreto 2555 de 2010 | 4 informes publicados (1 por trimestre) | Gerencia de Relación con el Inversionista / Gerencia de Contabilidad | 75% | Entrega de resultados: 1T22 TGI & Cálidda / GEB (26 de mayo) 2T22 TGI & Cálidda / GEB (17-18 de agosto) https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/centro-de-resultados
3 | Elaborar y publicar Informe de Sostenibilidad del año 2022 | 1 informe publicado | Dirección de Comunicaciones / Gerencia de Sostenibilidad | 100% | El informe de sostenibilidad del GEB para el año 2021 fue aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 28 de marzo de 2021. El informe, sus anexos y la carta de verificación del auditor externo se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.grupoenergiabogota.com/sostenibilidad#Informe-de-sostenibilidad
3 | Elaborar y publicar el informe de gestión del cambio climático del GEB bajo el marco TCFD (Task Force on Climate-rekated Financial Disclosures). | 1 informe publicado | Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones | 100% | En el mes de julio se publicó en la página web (https://www.grupoenergiabogota.com/sostenibilidad/desempeno-ambiental/cambio-climatico) el primer informe de gestión de cambio climático del Grupo Energía Bogotá siguiendo las recomendaciones del TCFD. El informe comprende las operaciones del GEB en Colombia, es decir, su negocio de transmisión operado por la Sucursal de Transmisión y su negocio de transporte de gas natural operado por TGI. Se adjunta el informe en sus versiones en español e inglés.
3 | Desarrollar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asuntos Corporativos | 100% | El 28 de marzo de 2022 se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas No. 090 a partir de las 2:00 pm en las oficinas del GEB ubicadas en la Carrera 9 No. 73-44, Bogotá D.C. En la reunión se contó con la representación del 95,45884503% de las acciones susritas y pagadas de la Sociedad, y se desarrolló a cabalidad el siguiente orden del día: 1. Verificación del quórum 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 3. Elección del Presidente de la Asamblea 4. Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea 5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos 5.1. Informe de Gestión Sostenibilidad 2021 5.2. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021 5.3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas 2021 5.4. Estados Financieros separados y consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 6. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros 7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos 8. Elección de la Junta Directiva 9. Elección del Revisor Fiscal 10. Proposiciones y varios La convocatoria a la reunión se realizó dentro de los términos de la Ley y los Estatutos Sociales mediante publicación del respectivo aviso en el periódico El Tiempo el día 25 de febrero de 2022. El desarrollo de la reunión fue transmitido en vivo en la página web de la Sociedad, y en el siguiente link puede ser consultada toda la información de la reunión: https://www.grupoenergiabogota.com/gobierno-corporativo/asamblea-general-de-accionistas/historial-de-asambleas/asambleas-2022
3 | Llevar a cabo llamadas de resultados y/o webcast con inversionistas, analistas y otros grupos de interés | 4 Webcast (1 por trimestre) | Gerencia de Relación con el Inversionistas | 75% | Entrega de resultados: 1T22 TGI & Cálidda / GEB (26 de mayo) 2T22 TGI & Cálidda / GEB (17-18 de agosto) https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/eventos-inversionistas
3 | Responder oportunamente a los requerimientos de inversionistas, analistas y otros grupos de interés | Atender el 100% de los requerimientos | Gerencia de Relación con el Inversionista | 67% | Seguimiento a agosto 2022: Variables: Solicitudes totales: 377 Solicitudes resultas <=5 días hábiles: 354 Cumplimiento del indicador: 93,9% Promedio de días en resolver: 1,6
3 | Capacitacion de los colaboradores que participan en los dialogos con los grupos de interes. | 1 capacitacion durante el año | Dirección de Desarrollo Sostenible/Comunicaciones Proyectos | 50% | Procedimiento aprobado de Plan de Gestión Social. Cronograma de capacitaciones para los colaboradores de la misma Gerencia en la Guía de Plan de Gestión Social
3 | Obtener el Reconocimeinto (IR) que otorga la Bolsa de Valores de Colombia a los emisores con los más altos estándares de revelación de información y de relación con inversionistas | 1 Reconocimiento al año | Gerencia de Relación con el Inversionista | 75% | De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.9 y 1.2.11 de la Circular única de la BVC, el pasado 13 de junio la BVC emitió su Boletín informativo relacionado con los requisitos y fechas para renovar el Reconocimiento Emisores - IR. La Gerencia de Financiamiento y Relación con el Inversionista ha llevado a cabo las siguientes actividades: *Elaboración plan de mejora con detalle de criterios no cumplidos e inclusión criterios ASG, según el Informe 2021 *Socialización, revisión del documento y solicitudes de actualización con las áreas responsables de suministro de información a la página web *Seguimiento a las actualizaciones solicitadas con las diferentes áreas que suministran información a la página web - sección inversionistas *Julio 14 - Remisión de comunicación firmada por representante legal con la confirmación de la intención de renovar el reconocimiento para la vigencia 2022-2023
4 | Realizar mesas de diálogo y relacionamiento con las comunidades del área de influencia, para impulsar y posicionar los proyectos de transmisión del GEB | Actas de mesas de diálogo y relacionamiento | Dirección de Sostenibilidad / Comunicaciones Proyectos | 70% | Reuniones de socialización para la presentación a las comunidades y autoridades locales de los proyectos de transmisión eléctrica. Reuniones dentro de los términos de referencia de los DAA y EIA (lineamientos de participación).
4 | Revisión para aprobación, rechazo o ajuste del módulo funcional de Derechos de Petición (PQRS) por parte de los usuarios funcionales. | Acta de aprobación o planteamiento del nuevo diagrama de flujo documental. | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental | 100% | Teniendo en cuenta que los usuarios no aprobaron el diagrama de flujo presentado por el proveedor Adapting América, la Gerencia Jr. Gestión Documental elabora un nuevo procedimiento y flujo documental para la gestión de comunicaciones y derechos de petición (PQRSD). Se dio cumplimiento con “el planteamiento del nuevo diagrama de flujo documental” que quedó plasmado en el procedimiento de “comunicaciones y derechos de petición – PQRSD”, documentos que fueron elaborados por parte de la Gerencia que represento y el acompañamiento de la Gerencia de Procesos y que pueden ser consultados en el Sistema de Gestión Integrado a través del código GDO-PRO-016.
4 | Ajuste o modificación del módulo en caso de que los usuarios funcionales hubieren manifestado observaciones sobre la funcionalidad. | Manuales y documentación definitiva generada por la casa matriz. | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental | 100% | En junio 2022 la empresa Adapting América entregó en ambiente de pruebas el módulo de PQRSD y se realizaron pruebas funcionales que permitieron identificar que cumple parcialmente con lo requerido por GEB y que su implementación representa un alto costo en capacitación y actualización de la herramienta. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que de manera simultánea, la Gerencia de TI a través de la empresa Adapting estaban realizando un diagnóstico de ABOX con el fin de determinar el nivel de maduración del sistema, el nivel de desactualización y el nivel de aplicación y uso en el GEB, se pudo concluir que la actualización de Abox requiere un esfuerzo proporcional al de realizar una implementación desde cero de cualquier otra herramienta SGDEA. En ese orden de ideas, se descarta la implementación del módulo de PQRSD y se encuentra en curso la evaluación de los sistemas de gestión de documentos electrónicos que actualmente tienen las empresas filiales del GEB como Conecta en Guatemala, CALIDA y CONTUGAS en PERÚ para evaluar sus funcionalidades y nivel de madurez implementado. Aun así es importante precisar que desde Correspondencia se realiza un seguimiento que aunque es manual permite monitorear los PQRS y emitir las alertas a las respectivas áreas encargadas de su oportuna gestión.
4 | Capacitación, acompañamiento y seguimiento a la implementación del módulo de Derechos de Petición (PQRS) | Actas o registros que evidencien la capacitación y seguimiento. | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental / Gerencia de Procesos/ Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones | Actividad debe ser reprogramada para 2023 | En junio 2022 la empresa Adapting América entregó en ambiente de pruebas el módulo de PQRSD y se realizaron pruebas funcionales que permitieron identificar que cumple parcialmente con lo requerido por GEB y que su implementación representa un alto costo en capacitación y actualización de la herramienta. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que de manera simultánea, la Gerencia de TI a través de la empresa Adapting estaban realizando un diagnóstico de ABOX con el fin de determinar el nivel de maduración del sistema, el nivel de desactualización y el nivel de aplicación y uso en el GEB, se pudo concluir que la actualización de Abox requiere un esfuerzo proporcional al de realizar una implementación desde cero de cualquier otra herramienta SGDEA. En ese orden de ideas, se descarta la implementación del módulo de PQRSD y se encuentra en curso la evaluación de los sistemas de gestión de documentos electrónicos que actualmente tienen las empresas filiales del GEB como Conecta en Guatemala, CALIDA y CONTUGAS en PERÚ para evaluar sus funcionalidades y nivel de madurez implementado. Aun así es importante precisar que desde Correspondencia se realiza un seguimiento que aunque es manual permite monitorear los PQRS y emitir las alertas a las respectivas áreas encargadas de su oportuna gestión.
4 | Capacitacion de los colaboradores que participan en los dialogos con los grupos de interes. | 1 capacitacion durante el año | Dirección de Sostenibilidad/Comunicaciones Proyectos | 50% | La Gerencia Social tiene como iniciativa para el año 2022, llevar a cabo capacitaciones para los colaboradores de la misma Gerencia en la Guía de Plan de Gestión Social, el cual les brinda herramientas para dialogos con los grupos de interes. A la fecha, se organizó el cronograma de capacitaciones y se establecieron los temas a tratar.
4 | Revisión para ajuste o actualización de los procedimientos actuales en lo que respecta al cumplimiento de las normas vigentes. | Procedimientos revisados y actualizados. | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental | 100% | Desde la Gerencia de Tecnología en compañía con la Gerencia de Procesos realizó la actualizacion de todos sus procesos (Tecnologia, Datos y Seguridad de la Información) La Gerencia Jr. Gestión Documental realizó la actualización de los procedimientos en agosto 2021. Durante la vigencia 2022 se realizó la actualización del procedimiento de comunicaciones y derechos de petición (PQRSD)
4 | Realizar una encuesta de percepcion a los grupos de interes que de cuenta de las acciones adelantadas por el GEB relacionadas con la formulación e implementación de proyectos de Valor Compartido en los territorios. | Encuesta realizada | Dirección de Sostenibilidad / Comunicaciones Proyectos | 60% | Soportes de actas de recibido a satisfacción de las iniciativas de inversión social y creación de valor compartido, por parte de los líderes comunitarios, autoridades locales y organizaciones sociales.
5 | Actualización de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicación de la información pertinente conforme a la normatividad aplicable al GEB | Dirección de Cumplimiento | 66% | La publicacion de la normatividad asociada a la prestación del servicio público de energía se encuentra publicada en link de trans´parencia y acceso a la información pública en la página web del GEB.
5 | Verificar y hacer seguimiento a la atención oportuna y en cumplimiento de la norma de todas las comunicaciones que ingresa al GEB especialmente a los Derechos de Petición (PQRS). | Informe | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental | 100% El seguimiento se realiza a través de la matriz de seguimiento a los derechos de petición. | La Gerencia Jr. Gestión Documental realiza el seguimiento semanal a los derechos de petición recibidos, radicados y direccionados a los colaboradores a cargo de su gestión y respuesta, a quienes se les envían correos electrónicos informando los que están próximos a vencer y vencidos. Durante el segundo cuatrimestre (mayo - agosto) de 2022 se recibieron 818 derechos de petición competencia del GEB y se realizó el traslado de 38 comunicados que no son competencia del GEB.
5 | Se elaborarán y/o actualizarán los siguientes instrumentos de gestión de la información definidos por la Ley: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada | Instrumentos elaborados y/o actualizados | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental | 100% | Desde la Gerencia de Tecnología se realizó el levantamiento de activos de información, durante el 2022 se esta trabajando en la actualizacion de los mismos incluyendo los procesos de la ST. Respecto al esquema de publicacion de informacion y el indice de informacion clasificada y reserva al GEB no le aplica. El literal c) del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 establece que las Empresas de Servicios Públicos son sujetos obligados solamente “respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público”. Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 1 del Decreto 103 de 2015 señaló que las disposiciones contenidas en el decreto serán aplicables respecto a la información relacionada con el servicio público que presten. Sumado a lo anterior, conforme su naturaleza societaria y régimen jurídico de derecho privado, respecto al carácter confidencial de la información debe recordarse que los documentos de las empresas de servicios públicos son de carácter privado y confidencial por encontrarse cobijados por la reserva legal establecida en el artículo 61 del Código de Comercio, según el cual “los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello”.
5 | Implementar el protocolo de relacionamiento intercultural | El DIP-MAN-005 Manual de relacionamiento intercultural – Sucursal de Transmisión aprobado en el año 2020, en el relacionamiento con comunidades étnicas del area de influencia de los proyectos (cuando no aplica consulta previa con comunidades certificadas) | Dirección de Desarrollo Sostenible / Comunicaciones Proyectos | 60% | La Gerencia Social tiene como iniciativa para el año 2022, llevar a cabo capacitaciones para los colaboradores de la misma Gerencia del Procedimiento de Relacionamiento Interculturar Social actualizado al año 2022, el cual les brinda herramientas para dialogos con los grupos de interes. A la fecha, se organizó el cronograma de capacitaciones y se establecieron los temas a tratar.
6 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Firma de la Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés | Dirección de Talento Humano | a) 100% b 100% | En el segundo cuatrimestre de 2022, se registraron 29 ingresos, en su totalidad realizaron el diligenciamiento del formato “Adhesión anual al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés GEB 2020”. Fueron reportados 07 conflictos de interes a la Dirección de Cumplimiento La renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa es se inició en el mes de julio de 2022 por la Gerencia de Respuesta y Detección de la Dirección de Cumplimiento, con corte a agosto del 2022 se recibieron 656 reportes de adhesión al Código de ética de los cuales 60,67% (398) informaron algún conflicto de interés, los cuales fueron gestionados por esta gerencia y se espera para el mes de septiembre emitir las recomendaciones.
6 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés en los que se incluya el tema del Código de Ética y el Código de Ética de Proveedores | Realizar capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 66%
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa , relacionadas con el Código de Ética y el Código de Ética de Proveedores | Entregas de las campañas remitidas a los grupos de interés | Dirección de Cumplimiento | 0% | La renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa es una actividad iniciada en el mes de julio de 2022 por el Gerente de Respuesta y Detección
6 | Enviar comunicados en relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Comunicados enviados | Dirección de Cumplimiento | 0% | No aplica para este trimestre.
6 | Capacitar a los colaboradores en lo relacionado con prevención de LA/FT | Realizar capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 66% | i) Se realizó induccion a 20 nuevos colaboradores sobre el Programa de Ética y Cumplimiento incluyendo el componente de SIPLA ii) Para las áreas de Cumplimiento de GEB y Filiales se coordinaron los siguientes espacios de capacitación: "UNODC - Debida diligencia y beneficiario finales - 2022 05 16" ,"Gestión de los riesgos de soborno y corrupcion en la region - 2022 06 30", "UIAF - Instrumentos y mecanismos del sistema antilavado - 2022 08 02", "UNODC - Debida diligencia y beneficiario finales - 2022 05 16" iii) Para el área de Abastecimiento se realizó capacitación de SIPLA y listas de control a 8 colaboradores iv) Para el área de Cumplimiento se realizó capacitación de SIPLA y listas de control a 7 colaboradores v) Se publicó en la Intranet el comunicado "SIPLA Consultas en listas restrictivas y debidas diligencias" con alcance a todos los colaboradoes del GEB el 2022 06 22
6 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas | Dirección de Cumplimiento | 66% | Se llevo a cabo la validación en listas de control de la solicitudes que llevaron a traves del buzón de correo electrónico destinado para este fin. Durante mayo - agosto 2022 se realizó la consulta en listas restrictivas de 6410 registros GEB de diferentes grupos de interés entre éstos: proveedores, potenciales proveedores, propietarios de servidumbres y/o estudios preliminares, colaboradores y potenciales colaboradores, contratistas y otros.
6 | Presentar semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se presentaron los dos informes de Oficial de Cumplimiento durante el año 2022
6 | Capacitar a los colaboradores de todo el Grupo en relación con la Ley 1778 de 2016 y dar a conocer el manual en materia de Soborno y Corrupción. | Realizar capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 0% | La capacitación se efecturá en el E-learning en octubre y asi como a través de capacitaciones focales el cual iniciará en septiembre

## DAI (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
1 | Se considerarán los riesgos y controles antifraude y anticorrupción en la ejecución de cada trabajo de auditoría. | Desde la DAI, en diciembre del año 2016, se consolidó una matriz de riesgos de fraude y corrupción cuya fuente principal fue: riesgos incluidos en el Sistema de Administración de Riesgos de Procesos (ERA), riesgos y controles SOX los cuales se encuentran dentro de la categoría de controles antifraude y anticorrupción, riesgos no contemplado en las matrices internas pero que corresponden a riesgos de fraude y corrupción a considerar para el negocio. La matriz de riesgos está disponible para los auditores, quienes efectúan la validación de los riesgos de fraude y riesgos previo al inicio del trabajo, dichos riesgos son un input para la definición del alcance y los objetivos de la auditoría. | 15%
1 | Se realizará una evaluación a la gestión de riesgos de fraude y corrupción con corte a diciembre de 2017. | La auditoría de gestión de riesgos está incluida en el Plan Anual de Auditoría del año 2017 aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos. De acuerdo con el cronograma, esta auditoría se estima realizar en el segundo semestre del año 2017. En septiembre de 2016 se inició la evaluación del Testing de los Controles SOX donde se evaluan los riesgos de fraude y corrupción definidos por proceso en las matrices de riesgos respectivas. | 20%
3 | Publicar y divulgar el Informe de Auditoría Externa | El 24 de mayo de 2017, la SSPD publicó la Resolución 20171300082805 con la cual se amplió el plazo para reporte al SUI (Sistema Único de Información) hasta el 15 de agosto de 2017. El 15 de agosto se reportó al SUI el informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados. El 7 de septiembre se publicó en un diario de alta circulación (El tiempo) la opinión del Auditor Externo, cumpliendo así con lo establecido en la ley 142 de 1994 en relación con la publicación antes de finalizar la vigencia. | 90%
6 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, entre otros temas en lo relacionado con la importancia del Código de Ética (conflictos de interés, dilemas éticos, obsequios y atenciones) y las consecuencias de su incumplimiento. | 1. El 7 de abril de 2017 se remitió a las proveedores, una pieza del Canal Ético, donde se menciona los mecanismos de reporte y qué reportar a través del Canal Ético, especificando que se reporta cualquier evento que vaya en contra del Código de Ética. Esta pieza se envió a 233 correos electrónicos de proveedores de los cuales fueron revisados por 119 proveedores (51,1%) 2. El 12 de mayo se publicó en el Blog, entérate, una pieza denominada ¡Cuida tus actos!, donde se recuerda sobre el compromiso del GEB sobre cero tolerancia frente a eventos de fraude y corrupción y se invita a los colaboradores a reportar cualquier situación que vaya en contra de del Código de Ética, así mismo se recuerada sobre aspectos de importancia de prevención de fruade tales cómo: alteración o manipulación de documentos que constituye un delito según las normas penales, dar adecuado uso de los activos, cumplir con las políticas de seguridad y se recuerda que el inumplimiento del Código de Ética genera sanciones disciplinarias. | 10%
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con el Código de Ética, Dilemas Éticos, Control Interno, entre otras. | 1. El 15 de junio de 2017, se publicó en pantallas, blog y mediante el WhatsApp Corporativo la pieza denominada "Conoce las líneas de defensa para una gestión efectiva" donde se menciona que es el modelo de las tres líneas de defensa del Sistema de Control Interno y quienes son los responsables en cada una de las líneas de defensa. 2.El 22 de junio de 2017 se publicó en pantallas, blog y mediante el WathsApp Corporativo el detalle el video de la primera línea de defensa del Sistema de Control Interno en el cual participa un dueño de proceso (Gerencia de Abastecimiento) 3. Se actualizó la información y los documentos soportes en inglés y en español del tema de Ética y Transparencia en la página web de la EEB. 4. El 22 de junio de 2017 se publicó en pantallas, blog y mediante el WathsApp Corporativo el detalle el video de la primera línea de defensa del Sistema de Control Interno en el cual participa un dueño de proceso (Gerencia de Abastecimiento), en este video se informa sobre la finalidad de dicha primera línea de defensa por parte de los dueños de los procesos, con sus actividades de autocontrol y se invita a los colaboradores a que como primera línea de defensa del SCI se diseñen, implementen, cumplan o si se considera, se mejoren, los controles que permitirán efectuar una excelente gestión y cumplir así, con los objetivos tanto de los procesos como los objetivos de la Empresa. | 10%
6 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", esta actividad será realizada entre agosto y diciembre conforme con las fechas programadas (El cronograma se ajustó) | 0%
6 | Capacitar a todos los colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, en lo relacionado con prevención de LAFT | Se publicaron 3 videos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo así: 1. Que es SIPLA - 3 de agosto de 2017 2. Le decimos adiós a la financiación del terrorismo con nuestro Manual SIPLA – 10 de agosto 3. 10 mandamientos para la prevención del LA/FT – 17 de agosto | 80%
6 | Hacer un diagnóstico para identificar, revisar, complementar y aprobar un programa integral de cumplimiento anticorrupción considerando los diferentes elementos, documentos y guías con que actualmente cuenta la Empresa sobre prevención, riesgos, controles, políticas relacionadas con fraude y corrupción. | En la segunda semana de agosto Kpmg remitió a EEB y las filiales el informe Borrador del Diagnóstico del Programa de Cumplimiento Antifraude y Anticorrupción para revisión y comentarios. | 98%
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con Fraude y Corrupción. | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", está actividad será realizada entre agosto y diciembre conforme con las fechas establecidas en el nuevo cronograma. | 20%

## G Riesgos (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
1 | Aprobar la Política de Riesgos | La Política de Riesgos fue revisada por Vicepresidencia Jurídica y de Regulación y divulgada a las filiales para sus comentarios. Se continua el trámite de aprobación según procedimiento, con el aval de la Dirección de Desarrollo Sostenible. | 95%
1 | Divulgar la Política de Riesgos | Se procederá a la divulgación del política en Intranet una vez complete todos los pasos definidos en el procedimiento de formulación, actualización y aprobación de las políticas corporativas vigente. | 0%
1 | Valorar riesgos de corrupción | Dentro del diagnóstico del programa de cumplimiento de la Empresa, se contemplará la revisión de los riesgos de antifraude y anticorrupción considerando mejores prácticas . | 30%
1 | Dar seguimiento a la implementación de controles | Durante los meses de enero y junio de 2017 se llevó a cabo el testing de los controles SOX (grupo 1 y grupo 2) por parte de la DAI a través del consultor externo. El testing evalúa el diseño y la operatividad de dichos controles. En el mes de septiembre 2017 se inició el testing al grupo 3 en el cual se encuentran la mayoría de los riesgos identificados en el Plan Anticorrupción. | 40%

## D. Gestion Humana (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
4 | Diseño plan de formación | El plan de capacitación y entrenamiento para el año 2017 está diseñado para fortalecer el desarrollo de las competencias blandas del modelo de competencias organizacionales, y entrenamientos de conocimiento tipo técnico liderados por áreas internas expertas que comparten el conocimiento al interior de la organización. Dentro de este plan algunas de estas capacitaciones y entrenamientos son responsabilidad directa de la Gerencia de Gestión Humana, mientras que la ejecución de otras formaciones dependen de las áreas líderes quienes son los que toman la decisión al respecto de la ejecución o no de las mismas, teniendo en cuenta factores como inversión, población a impactar y prioridad de la necesidad. Todas las personas que ingresan a la compañía tienen su proceso de inducción general y acompañamiento en sus primeros días de trabajo. | 73% |  |  | El plan de capacitación y entrenamiento a lo largo del año se ha venido robusteciendo por la necesidad de realizar capacitaciones y entrenamientos que han surgido como necesidad. A la fecha se tienen en el plan 28 eventos delos cuales se han ejecutado 10. Tambien se tienen en cuenta las inducciones que se han realizado a lo largo del año.

## G. Relacion con el I (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con Información financiera en los términos de los artículos 5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010 | 75% Informes EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 3T 17 para completar el 100% | 75%
3 | Desarrollar Webcast con inversionistas y accionistas | EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-2t-2017 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-calidda-conferencia-de-resultados-2t-2017 Están programadas conferencias para el 3T/2017 para completar el 100% | 75%
4 | Informe para Inversionistas | Informes EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 3T/2017 para completar el 100% | 75%
4 | Teleconferencia de Resultados | Conferencias EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-2t-2017 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-calidda-conferencia-de-resultados-2t-2017 | 75%

## D. Desarrollo Sostenible (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
2 | Actualización proceso - Fortalecimiento de la gestión social (incluye gestión de PQR) | Con fecha Julio 2017 se elaboró y aprobó el procedimiento AST-P-CS-013 "Compensaciones socioeconómicas" como parte del proceso de fortalecimiento del la gestión social de la Empresa. Dicho documento se encuentra cargado en la herramienta ÁNFORA. En junio 2017 se elaboró el procedimiento de relacionamiento intercultural el cual está en proceso de aprobación. | 50%
4 | Diseño del modelo de gestión socio ambiental que incluye la estrategia de regionalización. | El modelo de gestión socioambiental se ha definido a partir de la adopción de la política de sostenibilidad y generación de valor compartido, considerando el modelo de regionalización. Se continuan adelantando las actividade de relacionamiento y atención de PQR, con todos lo grupos de interés y el enfoque de regionalización. La estructura para la consolidación de la regionalización fue aprobada por la Junta Directiva. Nos encontramos en proceso de su implementación. | 50%

## G. Tecnologia (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
2 | Re potencialización herramienta tecnológica - Aprovechamiento total de la herramienta tecnológica para gestión documental | Actualización de la herramienta acorde a las necesidades de la Empresa. | 30%
5 | Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Divulgación de datos abiertos. Publicación y divulgación establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicada la información que de acuerdo con el análisis y evaluación de la Ley aplican para la Empresa. La evaluación de estado de avance del cumplimiento de lo establecido en la ley se encuentra en el documento de seguimiento realizado por la Direccion de Auditoria Interna, dicho documento se encuentra basado en la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación y en la visita realizada por este entidad a la Empresa. | 80%
5 | Definición y adopción de decisión sobre costo de copias de documentos en solicitudes de información | Se realizó borrador de documento y se está a la espera de revisión jurídica y aprobación final | 90%
5 | Índice de Información Clasificada y Reservada | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicado el documento Índice de Información Clasificada y Reservada, con información del año 2016, basados en este documento y en el concepto "RESERVA LEGAL DE LA INFORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS - CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EEB" durante el año 2017 se llevara a cabo el proceso de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 60%
5 | Parametrización de la herramienta de gestión documental para que el reporte se pueda producir | Se realizó la mesa de trabajo para definir el modelo de PQR, y se definió el modelo de atención. Pendiente la formalizacion. | 40%

## G. SGI (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
4 | Análisis, identificación de problemas y soluciones, rediseño u optimización, implementación y evaluación del procedimiento de PQR | Se elaboro un modelo operacional para la atención de PQRS, el cual esta pendiente de aprobacion, para su posterior implementacion. | 80%

## D. Asuntos Corporativos (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con información corporativa relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010 | Desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2017 se publicaron 25 reportes de información relevante en el Sitema Integral de Infiormación del Mercado de Valores SIMEV para que los accionistas puedan contar con información oportuna, completa y exacta al momento de realizar cualquier operación vinculada con la Empresa o los valores objeto de negociación. Entre los temas publicados se encuentran: -Decisiones de Junta Directiva -Noticias en medios de comunicación de Emisores de Valores -Avisos publicados por la sociedad -Asambleas Extraordinarias -Representación de Accionistas (Res.116 de febr.27/2002) -Adquisición y/o enajenación de valores -Calificación valores -Calificación emisor -Renuncia o remoción del representante legal de tenedores -Celebración, modificación o terminación de contratos | 66%

## 1 Seguimiento (2) (hidden)
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Entidad: Empresa Energía de Bogotá S.A ESP
Vigencia: 2017
Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fecha de Corte de Seguimiento: 30/04/2017
Seguimiento 1 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones | Responsable
1 | Aprobar la Política de Riesgos | Se cuenta con la política de riesgos definida, aprobada por la Dirección de Desarrollo Sostenible y actualmente se encuentra en revisión por parte de Vicepresidencia Jurídica y de Regulación para ser divulgada a las filiales. | 90% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Divulgar la Política de Riesgos | Una vez la política de administración de riesgos sea aprobada por las instancias correspondientes, se realizará el proceso de divulgación correspondiente. | 0% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Identificar riesgos de corrupción | Los riesgos de corrupción fueron identificados y valorados en los meses de diciembre 2016 y enero de 2017. | 100%
1 | Valorar riesgos de corrupción | Dentro del diagnóstico del programa de cumplimiento de la Empresa, se contemplará la revisión de los riesgos de antifraude y anticorrupción considerando mejores prácticas . | 30% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Elaborar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | Se elaboró el mapa de riesgos de Fraude y Corrupción en el mes de febrero de 2017. | 100%
1 | Divulgar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | El mapa de riesgos de fraude y corrupción fue divulgado mediante su publicación en la página del Grupo de Energía de Bogotá, el 31 de enero de 2017. | 100%
1 | Dar seguimiento a la implementación de controles | El primer seguimiento esta programado para el 31 de julio de 2017, teniendo en cuenta que la periodicidad de este seguimiento es semestral. | 0% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Se considerarán los riesgos y controles antifraude y anticorrupción en la ejecución de cada trabajo de auditoría. | Desde la DAI, en diciembre del año 2016, se consolidó una matriz de riesgos de fraude y corrupción cuya fuente principal fue: riesgos incluidos en el Sistema de Administración de Riesgos de Procesos (ERA), riesgos y controles SOX los cuales se encuentran dentro de la categoría de controles antifraude y anticorrupción, riesgos no contemplado en las matrices internas pero que corresponden a riesgos de fraude y corrupción a considerar para el negocio. La matriz de riesgos está disponible para los auditores, quienes efectúan la validación de los riesgos de fraude y riesgos previo al inicio del trabajo, dichos riesgos son un input para la definición del alcance y los objetivos de la auditoría. | 15% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Se realizará una evaluación a la gestión de riesgos de fraude y corrupción con corte a diciembre de 2017. | La auditoría de gestión de riesgos está incluida en el Plan Anual de Auditoría del año 2017 aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos. De acuerdo con el cronograma, esta auditoría se estima realizar en el segundo semestre del año 2017. | 0% |  | Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>; Lia Esther Evilla Gonzalez <levilla@eeb.com.co>
2 | Actualización proceso - Fortalecimiento de la gestión social (incluye gestión de PQR) | 1. Elaboración Acuerdo de Nivel de Servicio (Componente social) entre la DDS y la VT. Este ANS funciona como elemento de entrada o insumo para la definición de entregables o hitos, mediante los cuales se puede identificar con mayor facilidad y claridad la estructura documental (procedimientos, instructivos y formatos) de la gestión social de la EEB. 2. Elaboración de listado de actividades gestión social, definidas para cada etapa de los proyectos, sobre los cuales se realizará la definición de hitos para posterior diseño de procedimientos. | 60% |  | Efren Alejandro Yanez Burbano <eyanez@eeb.com.co>; Sara Mercedes Rodas Soto <srodas@eeb.com.co>
2 | Re potencialización herramienta tecnológica - Aprovechamiento total de la herramienta tecnológica para gestión documental | Actualización de la herramienta a la nueva estructura orgánica de EEB en 2017 | 30% |  | Rodolfo Zuluaga Aristizabal <rzuluaga@eeb.com.co>; Jose Fernando Galvis Panqueva <jgalvis@eeb.com.co>
3 | Realizar la publicación del Informe de Gestión sostenible | Se llevó a cabo la publicación del informe de gestión sostenible. El cual se puede visualizar en la página http://www.grupoenergiadebogota.com/eeb/index.php/sostenibilidad/gestion-sostenible/informes-de-gestion-sostenible | 100%
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con información corporativa relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010 | Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2017 se publicaron 39 reportes de información relevante en el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores SIMEV para que los accionistas puedan contar con información oportuna, completa y exacta al momento de realizar cualquier operación vinculada con la Empresa o los valores objeto de negociación. Entre los temas publicados se encuentran: - Decisiones de Junta Directiva - Convocatorias a Asambleas de Accionistas - Transmisión de Encuesta Código País - Resultados calificadoras de riesgo - Avances del Programa de Enajenación y Adjudicación de las Acciones que Ecopetrol posee en EEB - Acuerdo de Gestión con el Distrito Capital, con el objeto de organizar, gerenciar y llevar hasta su culminación el proceso de democratización - Prospecto de información de la emisión de BONO PUBLICO autorizada mediante resolución No. 0296 fechada el 21/02/2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia -Renuncia presentada por un miembro de la Junta Directiva - Emisión de bonos por COP 650,000 millones en el mercado colombiano, emisión que fue sobredemanda por COP 1.3 billones. - Acciones para el restablecimiento del servicio de electricidad en Mocoa | 33% |  | Maria Uliana Vieira Pak <mvieira@eeb.com.co>; Yolanda Ramirez Hernandez <yramirez@eeb.com.co>
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con Información financiera en los términos de los artículos 5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010 | Informes EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 1T/2017, 2T/2017 y 3T/2017 para completar el 100% | 25% | La meta es un producto por trimestre y se ha efectuado el primer informe. Pendiente tres informes. | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
3 | Proveer oportunamente los Informes a inversionistas | A través de los informes y conferencias telefónicas trimestrales de EEB, TGI & Cálidda | 100% | Corresponde a un control permanente. A la fecha se ha cumplido en un 100% con respecto a todos los requerimientos de accionistas.
3 | Realizar la publicación de información relevante de manera oportuna al público en general a través de sus portales www.eeb.com.co y www.grupoenergiadebogota.com | La actualización de la información relevante en la web se hace constantemente. Para esto contamos con una sección denominada Información Relevante - SIMEV en la que se publican las comunicaciones producto de la actividad de la compañía. Esta información se publica en primera instancia en el sitio web de la Superintendencia Financiera por ley. | 100%
3 | Elaborar y publicar comunicados de prensa con información relevante | Sumada a nuestra sección de Información Relevante - SIMEV, contamos con una sala de prensa en la que difundimos todos los comunicados derivados a la actividad del Grupo. Esta acción se realiza de forma constante siempre que se produce información importante para nuestros grupos de interés. | 100%
3 | Identificación y validación de grupo de interés | La identificación de nuestros grupos de interés se encuentra en nuestro sitio web dentro de la sección de sostenibilidad. | 100%
3 | Validación de información a divulgar por grupo de interés | Se han realizado comunicados de prensa, giras de medios en nuestras áreas de influencias, publicaciones en redes sociales, elaboración de boletines informativos, cápsulas de radio, reuniones con autoridades regionales y municipales, establecimiento de puntos informativos en áreas de influencia, material pedagógico sobre nuestra actividad. | 100%
3 | Desarrollar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | El 30 de marzo de 2017 se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa, en la cual se sometió a consideración de los accionistas el siguiente orden del día: 1. Himno Nacional de la República de Colombia. 2. Himno de Bogotá D.C. 3. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación del quórum. 4. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea. 5. Nombramiento del Presidente de Asamblea. 6. Palabras del Presidente de Asamblea. 7. Informe del Código de Gobierno Corporativo. 8. Consideración Informes 8.1 Informe de Gestión Sostenible 2016, 8.2 Informe Operaciones con Vinculados Económicos, 8.3 Estados Financieros Individuales para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo, 8.4 Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros. 9. Consideración del Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos. 10. Reforma Estatutos Sociales. 11. Elección de miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP. 12. Proposiciones y varios. Todos los temas fueron aprobados por los Asambleístas. Se registraron en Cámara de Comercio los puntos susceptibles de registro y presentaron los reportes pos-asamblea a los entes de control correspondientes. | 100%
3 | Validación de espacios de diálogo e implementación de diálogos con grupos de interés | Esto se ha realizado a través de reuniones con autoridades regionales y municipales, atención personalizada en puntos informativos en los municipios, giras de medios, reuniones con periodistas, conferencias y entregas de resultados a nuestros inversionistas, también se han realizado talleres para capacitar a nuestros proveedores y contratistas. | 100%
3 | Desarrollar Webcast con inversionistas y accionistas | EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-conferencia-de-resultados-4t-2016 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-4t-2016 Están programadas conferencias para el 1T/2017, 2T/2017 y 3T/2017 para completar el 100% | 25% | Se tiene programadas conferencias una por trimestre. A la fecha se ha efectuado una. | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
3 | Publicar y divulgar el Informe de Auditoría Externa | Para la vigencia 2016 (a remitir en 2017) se amplió el alcance de la auditoría y el plazo de remisión del informe hasta el 31 de julio de 2017 de acuerdo con la Resolución 20171300058365. Por lo anterior, al 31 de julio de 2017 se remitirá el informe de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados con las ampliaciones al SUI y posteriormente se publicará en nuestra página web aproximadamente hacia el 18 de agosto de 2017. | 0% |  | Erika Patricia Rodriguez Laverde <erodriguezl@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
4 | Creación del Comité temporal para la racionalización del procedimiento de PQR (Derechos de petición) | Se conformo la "Mesa de Trabajo de Atención de Entes Externos y Gestion de Derechos de Petición" conformada por la diferentes áreas de la Empresa, que tiene por objetivo revisar los diferentes temas asociados a la atención de derechos de petición y atención de entes externos | 100%
4 | Diseño del modelo de gestión socio ambiental que incluye la estrategia de regionalización. | 1. En los territorios donde mantenemos infraestructura en operación, se han venido desarrollando actividades de relacionamiento con comunidades y autoridades locales. 2. Se han venido llevando a cabo reuniones informativas con los diferentes actores sociales en los territorios donde tenemos presencia y visitas de relacionamiento con los diferentes grupos de interés, lideradas por los gestores sociales de la Empresa. | 80% |  | Sara Mercedes Rodas Soto <srodas@eeb.com.co>; Hernando Junior Medellin Hernandez <hmedellin@eeb.com.co>
4 | Diseño plan de formación | El plan de capacitación para el año 2017 esta enfocado al desarrollo de competencias asociadas con planeación y organización, negociación y trabajo en equipo. De igual forma desde el año pasado se están ejecutando temas que apalancaran competencias relacionadas con el conocimiento del negocio, cuidado de los recursos con formación directa a interventores, el manual de contratación y la nueva reforma tributaria como complemento clave para el desarrollo del talento. | 40% | Se tienen programadas 10 capacitaciones en el año y se han realizado 4. | Ester Fany Salazar Rios <esalazar@eeb.com.co>; Jacqueline Martinez Olivares <jmartinezo@eeb.com.co>
4 | Análisis, identificación de problemas y soluciones, rediseño u optimización, implementación y evaluación del procedimiento de PQR | Se llevo a cabo la primera reunión en la cual se presento el plan de trabajo cuyo objetivo es establecer las actividades a realizar en la mesa de trabajo de atención de entes externos y gestión de derechos de petición, definiendo responsables y fechas de cumplimientos de actividades con el fin de maximizar los resultados de la mesa de trabajo. Al final de la ejecución del plan de trabajo se espera contar con el procedimiento actualizado. | 10% |  | Jorge Alexis Rodriguez Meza <jrodriguezm@eeb.com.co>
4 | Informe para Inversionistas | Informes EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 1T/2017, 2T/2017 y 3T/2017 para completar el 100% | 25% |  | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
4 | Asamblea General de Accionistas | Disponible en: http://www.grupoenergiadebogota.com/informacion-corporativa/gobierno-corporativo/asamblea-general-de-accionistas/historial-asamblea-general-de-accionistas/30-de-marzo-de-2017-asamblea-general-ordinaria-de-accionistas | 100%
4 | Teleconferencia de Resultados | Conferencias EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-conferencia-de-resultados-4t-2016 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-4t-2016 | 25% |  | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
5 | Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Divulgación de datos abiertos. Publicación y divulgación establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicada la información que de acuerdo con el análisis y evaluación de la Ley aplican para la Empresa. La evaluación de estado de avance del cumplimiento de lo establecido en la ley se encuentra en el documento de seguimiento realizado por la Direccion de Auditoria Interna, dicho documento se encuentra basado en la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación y en la visita realizada por este entidad a la Empresa. | 80% |  | Maria Uliana Vieira Pak <mvieira@eeb.com.co>; Yolanda Ramirez Hernandez <yramirez@eeb.com.co>
5 | Definición y adopción de decisión sobre costo de copias de documentos en solicitudes de información | Se realizó borrador de documento y se está a la espera de revisión jurídica y aprobación final | 90% |  | Rodolfo Zuluaga Aristizabal <rzuluaga@eeb.com.co>; Jose Fernando Galvis Panqueva <jgalvis@eeb.com.co>
5 | Registro o Inventario de Activos de Información | Se realizó la publicación en el año 2016 de la información entregada por el área usuaria. En el 2017 no se ha entregado información para actualizar y / o publicar | 100%
5 | Esquema de Publicación de Información | Definimos un modelo de publicaciones en nuestro sitio web en el que las áreas de nuestra empresa nos envían información con el fin de tener el sitio web lo más actualizado posible para nuestros grupos de interés. Este esquema se está actualizando en nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI) dentro del Proceso de Comunicaciones estratégicas. | 90% |  | Sebastian Camilo Lozano Cardozo <slozano@eeb.com.co>; Wiston Manuel Gonzalez Del Rio <wgonzalez@eeb.com.co>
5 | Índice de Información Clasificada y Reservada | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicado el documento Índice de Información Clasificada y Reservada, con información del año 2016, basados en este documento y en el concepto "RESERVA LEGAL DE LA INFORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS - CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EEB" durante el año 2017 se llevara a cabo el proceso de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 60% |  | Ricardo Alfonso Villalba Amaris <rvillalba@eeb.com.co>; Maria Uliana Vieira Pak <mvieira@eeb.com.co>; Yolanda Ramirez Hernandez <yramirez@eeb.com.co>
5 | Identificación de necesidades de publicación de información en medios/idiomas para comunidades específicas | 1. Elaboración y distribución en la comunidad Wayú del Departamento de la Guajira de plegables mediante los cuales se divulga quienes somos y qué hacemos como EEB. 2. Capacitaciones en resguardos indígenas Yanakona, Santa Marta, Cauca e Inga Condagua en Putumayo. Las capacitaciones fueron dadas en las lenguas "Quechua" e "Inga". Entrega de material didáctico para adultos y niños traducido al idioma nativo. | 100%
5 | Parametrización de la herramienta de gestión documental para que el reporte se pueda producir | Se han realizado varias sesiones de la mesa de trabajo para definir el modelo a utilizar para parametrizar la herramienta. | 10% |  | Rodolfo Zuluaga Aristizabal <rzuluaga@eeb.com.co>; Jose Fernando Galvis Panqueva <jgalvis@eeb.com.co>
6 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Se ha hecho firmar las declaraciones por los nuevos colaboradores que ingresaron en el año 2017, adicionalmente, en relación con la renovación anual, se envió correo el 31 de enero de 2017 a todos los colaboradores y se obtuvo el diligenciamiento del formato al 100%. | 100%
6 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, entre otros temas en lo relacionado con la importancia del Código de Ética (conflictos de interés, dilemas éticos, obsequios y atenciones) y las consecuencias de su incumplimiento. | La Dirección de Auditoría Interna, en el marco de su programa anual de formación asociada a instrumentos de control y prevención de fraude y corrupción, definió un "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017". El cual, considera los siguientes capítulos: - Capítulo I - Manual SIPLA. - Capítulo II - Ética y Transparencia (Incluye Código de Ética), las actividades definidas en dicho capítulo serán ejecutadas de junio a noviembre conforme con la programación establecida en el Cronograma. - Capítulo III - Sensibilización a Proveedores, Interventores y otros grupos de interés que se identifiquen en las Empresas del GEB. Se encuentra en proceso de construcción del material de entrenamiento (presentación, casos, etc.) a ser sensibilizado a partir del mes de junio conforme con las fechas establecidas en el cronograma | 5% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con el Código de Ética, Dilemas Éticos, Control Interno, entre otras. | El "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", contempla las campañas de sensibilización a través de los medios internos la cual se realizará entre junio y diciembre conforme con las fechas establecidas en dicho cronograma. La pieza del Canal Ético fue publicada en los siguientes medios: (i) Blog interno: el 23 de marzo (ii) Semanario Boletín No. 29 : del 21 al 24 de marzo (iii) Entérate TV: parrilla del 27 al 31 de marzo. "Recuerda que contamos con un CANAL ÉTICO", en el cual resaltamos: • El compromiso del GEB con la Política de cero tolerancia frente al fraude y la corrupción. • El Canal Ético es el medio oficial para recibir reportes relacionados con: fraude, corrupción, código ética, dilemas éticos, entre otros. • Recordamos los medios disponibles para realizar reportes en el Canal Ético | 5% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", esta actividad será realizada entre junio y diciembre conforme con las fechas programadas | 0% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Capacitar a todos los colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, en lo relacionado con prevención de LAFT | • El 27 de marzo, conforme con el "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", se realizó el taller “Sistema de Administración del Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, el cual estuvo dirigido a un grupo focal de trabajadores por el rol que desempeñan en la Empresa (Asesores III, Gerentes y Directores), quienes tuvieron la oportunidad de reforzar sus conocimientos, entre otros temas, en cómo prevenir delitos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Se capacitaron a colaboradores con una calificación promedio de 4,2 de la evolución de conocimiento realizada al grupo focal asistente al Taller. Al finalizar el entrenamiento, se realizó una evaluación de conocimiento en la cual se reconoció, con un Diploma con copia a las hojas de vida, de los cinco (5) primeros trabajadores con las mejores calificaciones El 4 de abril, se publicó la pieza del entrenamiento reconociendo a los cinco (5) colaboradores con las mejores calificaciones, en los medios internos con el apoyo del área de Comunicaciones • Así mismo, se tienen programadas las siguientes actividades de acuerdo con el cronograma de entrenamiento: - Video con relación al manual SIPLA: en mayo - Capacitación Ética y Transparencia: inicia en junio hasta noviembre | 60% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | A han realizado las consultas en listas restrictivas de personas naturales y jurídicas interesadas en establecer relaciones comerciales con EEB. En este grupo se encuentran principalmente: -Vinculación de Proveedores -Constitución de Servidumbres -Vinculación de Colaboradores | 33.3% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Presentar semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva. | Conforme con las fechas establecidas (periodicidad semestral), el primer informe del Oficial de Cumplimiento debe ser reportado en agosto de 2017. | 0% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Hacer un diagnóstico para identificar, revisar, complementar y aprobar un programa integral de cumplimiento anticorrupción considerando los diferentes elementos, documentos y guías con que actualmente cuenta la Empresa sobre prevención, riesgos, controles, políticas relacionadas con fraude y corrupción. | El diagnóstico está siendo desarrollados por la Dirección de Auditoría Interna con el apoyo de un consultor externo. A la fecha se ha avanzado en la planeación del trabajo y la entrega de información para ser revisada frente al cumplimiento de las mejores prácticas en la materia. | 10% |  | Lia Esther Evilla Gonzalez <levilla@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con Fraude y Corrupción. | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", está actividad será realizada entre junio y diciembre conforme con las fechas establecidas. A corte 30 de abril, se han realizado las siguientes actividades: - Entrenamiento prevención LAFT, el cual estuvo dirigido a un grupo focal de trabajadores por el rol que desempeñan en la Empresa. - Evaluación del entrenamiento prevención LAFT, con una calificación promedio de 4,2; los cinco primeros mejores resultados, se les reconoció con un Diploma con copia a su hoja de vida - Se publicó la pieza del entrenamiento reconociendo a los cinco (5) colaboradores con las mejores calificaciones, en los medios internos con el apoyo del área de Comunicaciones | 10% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>